## Kế hoạch 24 tuần
Tuần | Giai đoạn | Mục tiêu nghiên cứu | Công việc phải làm | Sản phẩm phải đạt | Tiêu chí hoàn thành | Trạng thái | Ghi chú
1 | Khảo sát | Hiểu bài toán và phạm vi | Chốt problem statement; input/output; phạm vi đề tài | Problem statement + scope | Chốt được bài toán và giới hạn | Hoàn thành | Hoàn thành. ĐÃ SỬA 09/10/2026: nhóm ưu tiên (3) bỏ chữ 'sàn' — QĐ3266 không có sàn tín chỉ đăng ký (xem Tuần 5, phát hiện P-2). Giả định 5.3 số 3 phải tách: xung đột LIÊN VĂN BẢN là có thật (QD-09). CTĐT chính ghi lại là K49 (cần ghi lý do chọn K49).
2 | Khảo sát | Xây taxonomy học vụ | Phân loại Mandatory, Elective, N-of-M, Prerequisite, Exemption, Substitution, Graduation | Taxonomy v1 | Có ví dụ cho từng loại | Hoàn thành | Hoàn thành. Tuần 5 bổ sung trục B' (khả dụng dữ kiện); Trục C đã sửa 6 -> 7 trạng thái (exempted_M vs recognized). Tuần 6: v1.2 — thêm T4b (ngưỡng TC) + T4c (song hành), T3 có 3 kiểu nhóm; bỏ ví dụ '10 chọn 2' không có thật.
3 | Khảo sát | Nghiên cứu RAG/Neuro-symbolic | Đọc Aurora và công trình liên quan; lập bảng so sánh | Literature review | 8–12 nguồn + research gap | Hoàn thành | Hoàn thành. ĐÃ CÓ cột 'Quy mô bộ quy tắc' (13 công trình); 09/10 sửa dòng phân cách bảng bị thiếu cột.
4 | Khảo sát | Nghiên cứu Rules as Code/Solver | Tìm hiểu Z3/ASP; chọn hướng solver | Solver design note | Chọn solver + lý do | Hoàn thành | Hoàn thành. Chọn clingo + CP-SAT + Z3. Tuần 5 phát hiện SAI tham số WARNING_TERM_GPA = 1,20 (đúng là 0,80 cho HK đầu / 1,00 các HK sau). Tuần 6: kb.py sai 9 chỗ so với CTĐT thật (đã sửa, ERRATA_Tuan6.md); so sánh tốc độ T3 là tạo tác do clingo chạy optN (liệt kê 9950 kế hoạch) — đo lại clingo 2,5 ms / CP-SAT 19 ms; vai trò CP-SAT để mở tới Tuần 12.
5 | Formalization | Formalize quy chế | Thu thập điều khoản; phân loại Formalizable/Partial/Not | R-Formal v1.4 | Mỗi rule có nguồn | Hoàn thành | HOÀN THÀNH phần lõi (R-Formal v1.4). Coverage 81,7% (F=58,P=8,N=5/71); Executable 59,2%. 7/7 bất biến + 39/39 ca kiểm thử đạt. Đã có SỐ THẬT của CTĐT CNTT K49 (161 TC; 4,5 năm -> trần 9 năm). Thêm bộ bẫy tri thức (8 mệnh đề, 7 sai) làm bằng chứng H2. CÒN LẠI: xác nhận QD-03 + QD-09 với Phòng Đào tạo; chưa soát chéo F/P/N; chưa test bảng điểm thật. 09/10/2026: R-Formal v1.6 — R-M06 ràng buộc ngôn ngữ chứng chỉ ↔ học phần (IELTS không còn cho xin miễn Pháp văn); 41/41 ca đạt. Bảng quy đổi tiếng Pháp chưa chép (OCR hỏng).
6 | Formalization | Mô hình Curriculum | Biểu diễn CTĐT, học phần, nhóm tự chọn, prerequisite | Curriculum KB v1 | Solver đọc được curriculum | Hoàn thành | HOÀN THÀNH (Curriculum KB v1, w6_curriculum/). Chép đủ 78 dòng CTĐT K49, 5 nhóm tự chọn (3 kiểu: đếm TC, một nhánh, đếm môn); sinh tự động từ build_curriculum.py. Solver đọc được curriculum: clingo, CP-SAT, Python độc lập cùng tính ra 161 TC tối thiểu và 2394 kế hoạch tối thiểu; 31/31 ca đạt. (a) xong 15 TC tự chọn đại cương; (b) xong T4b/T4c trong taxonomy; (c) xong ERRATA prototype Tuần 4. PHÁT HIỆN: LVTN CT550E thuộc nhóm tự chọn 15 TC; 3 lỗi R-Formal v1.4 (L2 dương tính giả) → sửa v1.5, 39/39 vẫn đạt. CQ-05 ĐÓNG (161 TC gồm HP điều kiện); CQ-06 ĐÓNG (SV chọn HP tự chọn để tích lũy → tách passed/tich_luy; ba trị cần ∀ dữ kiện ∃ lựa chọn). CÒN LẠI: (d) hỏi Phòng Đào tạo QD-03 + công thức TC nợ đọng; ghi nguồn văn bản cho CQ-05/CQ-06; soát chéo cột tiên quyết trang 4 (ảnh quét). 09/10/2026: đã cài ortools → P2 CP-SAT chạy được, tối thiểu 161 TC [OPTIMAL].
7 | Formalization | Mô hình Student Facts | Schema điểm, tín chỉ, GPA, chứng chỉ, miễn | Student Fact Model | Có ≥5 hồ sơ giả lập | Hoàn thành | Tuần 7 xong Student Fact Model (schema + 5 hồ sơ sv_lvtn/sv_tltn/sv_5hp/sv_tron_ngoai_ngu/sv_du_hp, validate 5/5). Tích hợp R-Formal + Curriculum OK. Chốt du_dk_xin_mien là trạng thái hồ sơ. 09/10/2026: viết bù Tuan7_Student_Fact_Model.md; thêm hồ sơ sv_mien_ielts (6/6); validator kiểm schema thật; sửa 2 lỗi L7-1, L7-2.
8 | Formalization | Elective & N-of-M | Cài nhóm 10 chọn 2 và các case tương tự | Elective Solver | Pass bộ test N-of-M | Hoàn thành | Tuần 8 xong Elective Solver (3 kiểu nhóm: tin_chi/mot_nhanh/dem_mon, elective_solver.lp + validate 29/29). K49 không có nhóm đếm môn -> demo DEMO1-4. Tích hợp w7 OK.
9 | Formalization | Exemption & Substitution | Mô hình miễn bằng chứng chỉ và học phần thay thế | Exemption/Substitution Solver | Phân biệt passed/exempted/substituted | Hoàn thành | Tuần 9 xong Exemption/Substitution (exempted_M vs recognized QD-01, QD-11 mien_treo, T6 đổi mã + ML LLCT + chênh lệch TC QD-10, 22/22 test, trang_thai_hp 4 trạng thái)
10 | Formalization | Prerequisite & graduation | Cài prerequisite, tín chỉ, điều kiện tốt nghiệp | Graduation Solver v1 | Pass case chuẩn | Hoàn thành | Tuần 10 xong Graduation Solver v1 (T4a/b/c 20+11+4, 7 điều kiện dk_tin_chi..dk_ky_luat -> tot_nghiep, thieu_dk/*, 19/19 test, tích hợp miễn/thay thế)
11 | Proof | Proof Certificate | Thiết kế Claim → Proof → Rule → Fact → Source | Proof schema | Mỗi kết luận có trace | Hoàn thành | Tuần 11 xong Proof Certificate (Claim->Proof->Rule->Fact->Source, proof_schema.json + generate_certificate.py, why/2 41 rule_src 54, 13/13 test TRUE/FALSE/UNKNOWN)
12 | Proof | Tích hợp Solver + Proof | Kết nối solver với proof engine | Prototype v1 | Answer đi kèm proof | Hoàn thành | Tuần 12 xong Prototype v1 (4 tầng Parser stub->KB->Solver ba trị->Verbalizer template + hậu kiểm, verdict+certificate+explanation+missing_facts, 11/11 test, demo sv_lvtn TRUE / sv_tron FALSE / UNKNOWN)
13 | LLM | Semantic Parser | LLM chuyển câu hỏi tiếng Việt thành formal query | Parser v1 | Parse ≥80% test nội bộ | Hoàn thành | Tuần 13 xong Semantic Parser v1 (Q->formal query, 7 intent tot_nghiep/thieu_mon/thieu_tc/dang_ky/du_dk_luan_van/mien/counterfactual, template regex 100% 20/20 + LLM stub, parser.py) LƯU Ý: chưa dùng LLM thật — LLM stub; bộ test 20 câu tự soạn.
14 | LLM | RAG grounding | Kết nối retrieval với quy chế/CTĐT | RAG prototype | Truy hồi đúng nguồn | Đang làm | 09/10/2026: RAG prototype w14_rag/ — corpus 138 passage quy chế (điều/khoản, 8 dựng từ trích R-Formal do OCR hỏng/trắng) + 83 passage CTĐT; BM25 bigram có/không dấu. GROUNDING cho kết luận ĐẠT: 93/93 quy tắc, 53/53 asp có passage; certificate 3 hồ sơ 20/20 bước đúng điều; hậu kiểm chặn trích ngoài chứng minh. TRUY HỒI TỰ DO CHƯA ĐẠT mục tiêu: test R@1 0,67 (mục tiêu 0,80), R@5 0,92 (0,95); dev 0,79/0,92. Phát hiện: câu 'điểm 4,5 chuyển từ trường khác' → truy hồi chọn QĐ3266 thay vì QĐ5339 (bẫy QD-09, bằng chứng H2). Còn: ưu tiên nguồn điều kiện vi phạm khi trích cho FALSE; thử embedding.
15 | Uncertainty | OCR bảng điểm | OCR + lưu confidence cho từng dữ kiện | OCR pipeline v1 | Có fact + confidence | Hoàn thành | 09/10/2026: OCR pipeline v1 (w15_ocr/) — Tesseract vie + OCR theo dải cột có whitelist; kiểm chéo mã∈CTĐT, TC, R-B02, tổng TC học kỳ, ĐTBCHK; confidence + ocr_raw mỗi fact. Ảnh tổng hợp 6 hồ sơ × 3 nhiễu: fact nhận đúng 783/784 (0,999), 0/18 kết luận sai, độ phủ chỉ 1/18 (còn lại UNKNOWN). Bảng điểm thật (không commit): trang 1 nhận 10/11, đúng 10/10. Review tìm 2 lỗi soundness (F/A không đơn điệu theo GPA; học lại) — đã sửa, có test. Phát hiện: KB Tuần 10 thế giới đóng cho xac_nhan_ky_luat_sach (FALSE thay vì UNKNOWN) → Tuần 16; bảng điểm thật ghi CC004 (miễn AV) và GDTC TC025–027, KB chỉ có TC100 → cần xác minh.
16 | Uncertainty | Three-valued logic | Cài TRUE/FALSE/UNKNOWN + missing evidence | Abstention engine | Không đoán khi thiếu dữ liệu | Hoàn thành | 14/10/2026: Abstention engine v1 (w16_abstention/). KB mở nhánh dữ kiện ngoài chưa khai báo (xac_nhan_ky_luat_sach, qua_thoi_gian_toi_da) → UNKNOWN thay vì FALSE/"chưa quá hạn" (sửa P15-2); missing evidence = chỉ dữ kiện QUYẾT ĐỊNH + câu hỏi + nguồn + kết luận theo từng giá trị; UNKNOWN → không kết luận, không theo đa số. validate_abstention 30/30 (tự soạn; 14 fail với luật cũ), mọi tuần 5–16 ĐẠT. P16-2 đã sửa 17/10/2026 (chọn cách đọc b): quá thời gian tối đa (Đ5, CTĐT 4,5 năm → 9 năm) thì không tốt nghiệp — R-Formal v1.7 + graduation_solver, 5 ca hồi quy fail với luật cũ. LƯU Ý: tc_cong_nhan vẫn thế giới đóng; học phí ×1,5 sau thời gian thiết kế chưa có văn bản nguồn (không có trong QĐ3266/QĐ5339) → chưa hình thức hoá.
17 | Uncertainty | Adversarial cases | Tạo case thiếu dữ liệu, sát ngưỡng, OCR sai | Adversarial set | ≥60 case đối kháng | Hoàn thành | 17/10/2026: Adversarial set v1 (w17_adversarial/) — 80 ca chấm điểm (thiếu dữ liệu 17, sát ngưỡng 24, bẫy quy chế 15, hồ sơ lỗi 6, OCR sai mức tài liệu 18) + 5 ca không chấm; gold viết tay kèm nguồn điều/khoản/trang, ĐÓNG BĂNG ở commit 200b860 trước khi chạy; oracle Python độc lập kiểm 29 tiền đề; dev/test phân tầng. CPA² test (37 ca): Soundness 91,9%, Coverage 78,4%, SelAcc 89,7%, từ chối thừa 0. SỬA 18/10/2026: P17-1 rà soát hồ sơ mâu thuẫn (abstention.ra_soat), P17-2 OCR (ĐTBCHK không đọc được; mã bắt buộc đọc nhầm), P17-3 R-Formal v1.8 trần theo HK (Đ6 k1: 3 HK/năm). Chạy lại: dev/test 100% sound, 0/2 rủi ro OCR ẩn — NHƯNG test đã nhiễm (sửa sau khi thấy ca test) → cần bộ test mới ở Tuần 20. LƯU Ý: số chính thức T17 giữ nguyên; gold tự soạn, chưa đo κ; 3 bản loader chưa gộp.
18 | Recommendation | Eligibility engine | Kiểm tra luận văn/niên luận/học phần thay thế | Eligibility module | Eligible/Not Eligible/Unknown | Hoàn thành | 18/10/2026: Eligibility module v1 (w18_eligibility/) — ELIGIBLE/NOT_ELIGIBLE/UNKNOWN (+DA_HOAN_THANH, MAU_THUAN) cho LVTN, TLTN, niên luận, niên luận cơ sở, thực tập, tích lũy TC thay LVTN (Đ31 k3), HP thay thế (QĐ5339 Đ3 k9); lý do (thiếu TC/tiên quyết) + chứng chỉ điều/khoản + câu hỏi bổ sung. validate_eligibility 36/36 (tự soạn), mọi tuần 5–18 ĐẠT. Phát hiện P18-1: prototype luôn FALSE cho "đủ điều kiện làm luận văn" (claim du_dk_tc không đối số) — đã sửa. CẬP NHẬT QD-12 (Loi xác nhận 18/10/2026): điều kiện nhận đề tài LVTN/TLTN CHỈ là ngưỡng TC → đủ 120 TC = ELIGIBLE; R-F04 N→F; R-Formal F=59 P=8 N=4, Formalization 83,1%, Executable 60,6%. LƯU Ý: xác nhận ngoài văn bản — nên có email/biên bản.
19 | Recommendation | Recommendation engine | Chỉ recommend phương án đã chứng minh hợp lệ | Recommendation v1 | Không recommend Not Eligible | Hoàn thành | 18/10/2026: Recommendation v1 (w19_recommendation/) — đề xuất đăng ký 1 HK (hk 1/2/3): ứng viên hợp lệ trên MỌI thế giới (du_dk_dang_ky TRUE, chưa tích lũy, mở HK, cần cho CTĐT; nhóm một nhánh), clingo tối ưu ≤20 TC (R-C01) + ưu tiên CHÍNH SÁCH (bắt buộc → mở khóa → nhóm → TC); UNKNOWN → cần xác minh; hình thức tốt nghiệp qua Eligibility; xin miễn (nộp đơn, QD-11); thay thế (R-M13). validate_recommendation 39/39 (tự soạn), bất biến kiểm lại độc lập 21 lần đề xuất, mọi tuần 5–19 ĐẠT. CẬP NHẬT: QD-13 RÚT LẠI sau khi đối chiếu PDF gốc — song hành theo đúng QĐ3266 Đ7 k5 (học trước/cùng lúc; đã học kể cả F, W không tính) → ràng buộc cứng. Trang 20 QĐ3266 (OCR trắng) đã chép tay từ PDF gốc. Phát hiện P19-1 (đủ ĐK xin miễn ≠ cần), P19-2 (AV tăng cường trước căn bản), P19-3 (parser kì/kỳ, HK4, NFD). Hạn chế: chỉ 1 HK, chưa lịch học. ¦ SAU TUẦN 19: R-Formal v1.9 — song hành khi hỏi đăng ký MỘT HP: duoc_dang_ky = tiên quyết + song hành (bắc cầu; chưa học → phải học cùng kỳ; HP song hành không đăng ký được → chặn). P19-4: câu 'đăng ký CT180 được chưa' trước đây bị trả lời thành tot_nghiep (khoá parser viết HOA không khớp) — đã sửa, kèm ca hồi quy.
20 | Evaluation | Xây benchmark | Hoàn thiện Q-Real, G-Truth, OCR-Noise, baseline | Evaluation dataset | Có ground truth | Hoàn thành một phần | 18/10/2026: w20_benchmark/ — G-Truth v1 115 ca (114 chấm) + OCR-Noise v1 40 ca, gold viết tay + nguồn + oracle độc lập (41 tiền đề), loai_gold quy_che/thiet_ke, soát độc lập (không chạy hệ thống) rồi ĐÓNG BĂNG 312b7ff trước lần chạy đầu; không trùng w17; dev/test. Đầu vào baseline trung lập (baseline_dev/test.jsonl). Q-Real: pipeline nhập/ẩn danh xong, CHƯA ĐẠT 0/400 (chờ câu hỏi thật). Chạy dev: G-Truth Soundness 89,7% (6 unsound: P20-1 hạng tốt nghiệp mốc nguyên, P20-2/3 parser), OCR-Noise 100% sound, coverage 25% (M2 từ chối thừa). validate_benchmark ĐẠT. SỬA P20-1 (R-Formal v1.10: hạng so hữu tỉ theo cận dưới, QD-14 không làm tròn ĐTBCTL), P20-2 (parser không mặc định tot_nghiep → UNKNOWN 'chưa hỗ trợ'), P20-3 (đăng ký có tên HP chen giữa) — ca hồi quy fail với luật cũ; G-Truth dev sau sửa 100% sound (dev đã nhìn thấy; số chính thức = test, Tuần 22). Còn: Q-Real 0/400, P20-4. Mọi tuần 5–20 ĐẠT. ¦ Q-Noise v1 (TỔNG HỢP, không thay Q-Real): 240 câu = 48 câu G-Truth × 5 kiểu gõ (gốc/bỏ dấu/viết tắt/gõ vội/bỏ dấu+viết tắt), gold kế thừa + ý định gán tay, đóng băng 5d8601c; dev: Sound 96,9%, Coverage 38,5% (V2/V4 0%), phát hiện P20-5 (4 unsound: luan van không dấu → tot_nghiep) → đã sửa (parser chuẩn hoá bỏ dấu từ khoá + viết tắt theo ngữ cảnh, E17–E28, 2 lượt review); sau sửa (dev đã thấy, file _sau_P20-5): Q-Noise 100% sound / 88,5% coverage, G-Truth không đổi. ¦ 19/10/2026: Google Form thu câu hỏi (đồng ý NĐ 13/2023, mã rút lại, câu tự do trước kịch bản) + Q-Elicit 20 kịch bản đóng băng (báo riêng, không tính); Q-Real vẫn chưa đạt 0/400 — chờ Loi phát form.
21 | Evaluation | Chạy baseline | Đánh giá LLM, RAG, tool-calling/RAG | Baseline results | Có bảng kết quả | Chưa làm
22 | Evaluation | Đánh giá CPA² | Soundness, Coverage, Selective Accuracy, consistency | CPA² results | Có số liệu + error analysis | Chưa làm
23 | Evaluation | So sánh & phân tích | So sánh baseline/CPA²; phân tích case fail | Comparison + discussion | Nêu rõ cải thiện và hạn chế | Chưa làm
24 | Hoàn thiện | Viết luận văn & demo | Hoàn thiện chương, biểu đồ, demo, chuẩn bị bảo vệ | Final thesis + demo | End-to-end chạy ổn định | Chưa làm

## Dashboard
CPA² — THEO DÕI NGHIÊN CỨU
Tổng số tuần | 24
Đã hoàn thành
Đang làm
Chưa làm
Tiến độ
Mỗi tuần bắt buộc phải có:
1. Một phần nghiên cứu/đọc tài liệu hoàn thành
2. Một artifact cụ thể (note, rule, code, dataset, result...)
3. Một tiêu chí kiểm chứng
4. Ghi lại case lỗi / vấn đề phát hiện được
5. Cập nhật đề cương hoặc luận văn nếu có kết quả quan trọng

## Checklist tuần
Tuần | Đọc/Nghiên cứu | Code/Prototype | Dataset/Test | Artifact | Case lỗi / phát hiện | Ghi chú
1 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑
2 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑
3 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑
4 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑
5 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: QĐ3266 (36 điều) + QĐ5339 (4 điều) ¦ Code: 2 file .lp, 53 quy tắc ¦ Test: 29/29 đạt ¦ Artifact: r_formal_v1.json (v1.2, 93 bản ghi) + 3 tài liệu MD ¦ Lỗi/phát hiện: OCR trang trắng im lặng; sai tham số ngưỡng cảnh báo ở Tuần 4; QD-01 của v1.0 quá rộng; xung đột bảng quy đổi giữa 2 văn bản cùng hiệu lực
6 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: khung CTĐT CNTT K49 (QĐ2423, 78 dòng, trang 4 là ảnh quét) ¦ Code: build_curriculum.py, curriculum_schema.lp, validate_curriculum.py; R-Formal v1.5 ¦ Test: 31/31 (S6+P4+I21), 39/39 Tuần 5 chạy trên KB mới ¦ Artifact: Curriculum KB v1 + Tuan6_Curriculum_KB_v1.md + ERRATA Tuần 4 ¦ Lỗi/phát hiện: LVTN là tự chọn; L1 (đòi mọi HP ngoại ngữ), L2 (dk_tu_chon đúng rỗng — dương tính giả), L3 (bỏ qua T4b); CQ-05 (161 TC gồm 21 TC điều kiện làm Đ.33 k.2 gần như không kích hoạt); optN làm sai số đo Tuần 4; CQ-06 → ba trị hai lượng từ (∀∃)
7 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: QĐ5339 Đ2 k6, Đ3 k4–5, Phụ lục 1 (chứng chỉ/miễn) ¦ Code: student_fact_schema.json, validate_student_facts.py (thêm kiểm schema 09/10) ¦ Test: 6/6 hồ sơ + loader ¦ Artifact: 6 hồ sơ JSON + Tuan7_Student_Fact_Model.md (viết bù 09/10) ¦ Lỗi/phát hiện: L7-1 R-M06 cho IELTS xin miễn cả Pháp văn → R-Formal v1.6; L7-2 loader chỉ nhân 10 điểm IELTS (TOEIC/TOEFL không bao giờ đạt bậc) — sửa ở w7/w11/w12
8 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: QĐ3266 Đ7 k3 + CTĐT K49 ¦ Code: elective_solver.lp ¦ Test: 29/29 ¦ Artifact: Tuan8_Elective_N_of_M.md ¦ Lỗi/phát hiện: K49 KHÔNG có nhóm '10 chọn 2' — dùng nhóm demo DEMO1-4 cho kiểu đếm môn
9 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: QĐ5339 Đ3 k4–11 + QĐ3266 Đ22 ¦ Code: exemption_substitution_solver.lp ¦ Test: 22/22 ¦ Artifact: Tuan9_Exemption_Substitution.md ¦ Lỗi/phát hiện: bẫy 'có IELTS → đã được miễn' (QD-11); LVTN không phải HP thay thế ở K49
10 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | Đọc: QĐ3266 Đ7 k4–5, điều kiện tốt nghiệp ¦ Code: graduation_solver.lp ¦ Test: 19/19 ¦ Artifact: Tuan10_Prerequisite_Graduation.md ¦ Lỗi/phát hiện: báo cáo không ghi case lỗi nào — để ☐
11 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | Đọc: không có phần đọc tài liệu về proof/certificate ¦ Code: generate_certificate.py, proof_schema.json ¦ Test: 13/13 ¦ Artifact: Tuan11_Proof_Certificate.md ¦ Lỗi/phát hiện: không ghi — để ☐
12 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | Đọc: không ghi ¦ Code: prototype.py (4 tầng) ¦ Test: 11/11 ¦ Artifact: Tuan12_Tich_hop_Solver_Proof.md ¦ Lỗi/phát hiện: không ghi — để ☐
13 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☐ | Đọc: chưa đọc tài liệu semantic parsing ¦ Code: parser.py ¦ Test: 20/20 (bộ tự soạn) ¦ Artifact: Tuan13_Semantic_Parser.md ¦ LƯU Ý: parser là template regex, phần LLM mới là stub — 100% chưa phải kết quả của LLM
14 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: chưa đọc tài liệu RAG/BM25 mới (dựa trên Tuần 3) ¦ Code: build_corpus.py, retriever.py, validate_rag.py, grounded_answer.py ¦ Test: 48 câu (24 dev/24 test), grounding 3 hồ sơ, hậu kiểm 3 ca ¦ Artifact: corpus.jsonl + Tuan14_RAG_Grounding.md ¦ Lỗi/phát hiện: OCR hỏng số khoản + trang 20 trắng; TF-IDF ký tự làm giảm kết quả; bẫy QD-09 ở truy hồi; tiên quyết ngược chiều (CT177/CT188)
15 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: không có phần đọc tài liệu OCR mới ¦ Code: render_transcript.py, ocr_transcript.py, validate_ocr.py ¦ Test: A chuẩn hoá, B 18 ca tổng hợp, C 3 ca tiêm lỗi, E 2 ca hồi quy, D bảng điểm thật ¦ Artifact: Tuan15_OCR_Bang_Diem.md ¦ Lỗi/phát hiện: F/A không đơn điệu; học lại; thế giới đóng ở KB; CC004; GDTC TC025–027; xoay -0,05° làm hỏng OCR
16 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: không có phần đọc tài liệu ba trị/abstention mới ¦ Code: abstention.py, graduation_solver.lp mục 0, loader w7/w11/w12 ¦ Test: validate_abstention 30/30 (A11 B10 C5 D4); hồi quy P16-2 w5 C9b/c, w10 B7b–d, w10 B6 đổi FALSE→UNKNOWN + B6b ¦ Artifact: Tuan16_Abstention_Engine.md ¦ Lỗi/phát hiện: khai_bao tự triệt nhánh (P16-1); tot_nghiep bỏ qua thời gian (P16-2, đã sửa v1.7); tc_cong_nhan thế giới đóng; đường dẫn D:/ & font Windows; g10 nhiều giá trị/mô hình
17 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: không có phần đọc tài liệu adversarial evaluation mới (chỉ đọc lại QĐ3266/QĐ5339 để lấy nguồn gold) ¦ Code: build_adversarial.py, oracle.py, dau_vao.py, run_adversarial.py, validate_adversarial.py ¦ Test/Dataset: 80 ca (dev 41/test 39), gold đóng băng 200b860 ¦ Artifact: adversarial_set.json + Tuan17_Adversarial_Set.md ¦ Lỗi/phát hiện: P17-1 hồ sơ mâu thuẫn 0/6; P17-2 OCR nhất quán 2/2; P17-3 1 HK = 1/3 năm (Đ6 k1); errata E17-1…5 ¦ Sau T17: sửa P17-1/2/3 (TDD: w16 E1–E12, w15 F1–F4, w5 C16b, w10 B7e) ¦ Hoàn tất trước T18: loader dùng chung w7/loader.py (L1–L3), w15 tự dò font/Tesseract, sổ Viec_ton_dong.md (22 mục cũ đã tích kèm con trỏ)
18 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: không có phần đọc tài liệu mới (chỉ đối chiếu QĐ3266 Đ31, CTĐT) ¦ Code: eligibility.lp, eligibility.py, prototype.answer_eligibility, loader hinh_thuc_cuoi_khoa ¦ Test: validate_eligibility 36/36 ¦ Artifact: Tuan18_Eligibility.md ¦ Lỗi/phát hiện: P18-1 claim du_dk_tc không đối số → luôn FALSE; P18-2 đủ TC ≠ đủ ĐK (R-F04); P18-3 đã xong hình thức khác
19 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: không có phần đọc tài liệu mới ¦ Code: recommendation.py, recommendation.lp, prototype.answer_recommendation + parser de_xuat ¦ Test: validate_recommendation 39/39 ¦ Artifact: Tuan19_Recommendation.md ¦ Lỗi/phát hiện: P19-1 đủ ĐK xin miễn ≠ cần; P19-2 ưu tiên TC chọn AV tăng cường trước căn bản; P19-3 parser học kỳ/ý định
20 | ☐ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Đọc: không ¦ Code: build_benchmark.py, validate_benchmark.py, run_cpa2.py, baseline.py, nhap_qreal.py ¦ Test: validate_benchmark B1–B11 ĐẠT ¦ Artifact: Tuan20_Benchmark.md, gtruth.json, ocr_noise.json ¦ Lỗi/phát hiện: P20-1 hạng TN mốc nguyên; P20-2 ngoài phạm vi → tot_nghiep; P20-3 đăng ký niên luận; P20-4 OCR M2 từ chối thừa; Q-Real 0/400 chưa đạt ¦ Sửa: P20-1 (v1.10, QD-14), P20-2, P20-3 — rformal C42–C46, integration E10–E16 ¦ Q-Noise: P20-5 parser không dấu → đã sửa, integration E17–E28
21 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
22 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
23 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
24 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## Tổng hợp giai đoạn
Giai đoạn | Số tuần | Kết quả cuối giai đoạn
Khảo sát | 4 | Problem + taxonomy + literature gap + solver direction
Formalization | 6 | Knowledge Base + Curriculum + Student Facts + Solver
Proof | 2 | Proof Certificate + prototype
LLM | 2 | Semantic Parser + RAG grounding
Uncertainty | 3 | OCR + confidence + abstention + adversarial set
Recommendation | 2 | Eligibility + recommendation
Evaluation | 4 | Dataset + baseline + CPA² evaluation + comparison
Hoàn thiện | 1 | Final thesis + demo